## Planilha1
Atividade | Responsavel | Inicio | Termino | Status
SPLASH
Design | Matheus Marques | 2020-07-15 | 2020-07-23 | Feito
Logos | Matheus Marques | 2020-07-15 | 2020-07-23 | Feito
Animação | Matheus Marques | 2020-07-21 | 2020-07-23 | Feito
LOGIN
Design | Luan Souza | 2020-07-14 | 2020-07-17 | Feito
Validação | Luan Souza | 2020-07-17 | 2020-07-23 | Feito
Animação | Luan Souza |  |  | Não usado
CADASTRO
Design | Luan Souza | 2020-07-14 | 2020-07-17 | Feito
Validação | Luan Souza | 2020-07-17 | 2020-07-23 | Feito
Animação | Luan Souza |  |  | Não usado
TELA PRINCIPAL
Design | Flavio Pires | 2020-07-21 | 2020-07-23 | Feito
Navegação | Flavio Pires | 2020-07-15 | 2020-07-17 | Feito
ListView | Flavio Pires |  |  | Não usado
Funcionalidades | Flavio Pires | 2020-07-15 | 2020-07-23 | Feito
PRODUTOS
Design | Henrique Barreiro | 2020-07-15 | 2020-07-22 | Feito
Navegação | Henrique Barreiro | 2020-07-15 | 2020-07-17 | Feito
ListView | Henrique Barreiro | 2020-07-15 | 2020-07-17 | Feito
Funcionalidades | Henrique Barreiro | 2020-07-21 | 2020-07-22 | Feito
TELA COMPRA
Design | Henrique Barreiro | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Feito
ListView | Henrique Barreiro | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Feito
Funcionalidades | Henrique Barreiro | 2020-07-22 | 2020-07-23 | Feito
SOBRE
Design | Matheus Marques | 2020-07-15 | 2020-07-23 | Feito